## 预结算书
工程竣工结算书
建设单位：
工程名称： | 2021服务区房建提升项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 194750 | 元
经济指标： |  | 元/平方米
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期：

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:2021服务区房建提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 原清单 | 164854 | 785
2 | 增加 | 29896 | 144
合 计 |  | 194750 | 929

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 原清单 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装室内 | 59572 | 284
2 | 安装室外 | 105282 | 501
合 计 |  | 164854 | 785
单项工程造价汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 增加 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程（标外单价） | 15990 | 77
2 | 安装室内（标外单价） | 13906 | 67
合 计 |  | 29896 | 144

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 原清单 安装室内 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 59193
1.1 | 青口服务区 | 59193
2 | 措施项目费 | 379
2.1 | 总价措施项目费 | 379
2.1.1 | 安全文明施工费 | 284
2.1.2 | 其他总价措施费 | 65
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 59572
单位工程造价汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 原清单 安装室外 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 104363
1.1 | 青口服务区A区 | 104363
2 | 措施项目费 | 919
2.1 | 总价措施项目费 | 919
2.1.1 | 安全文明施工费 | 501
2.1.2 | 其他总价措施费 | 365
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 105282
单位工程造价汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 增加 房屋建筑与装饰工程（标外单价） |  |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 15851
1.1 | 青口服务区（增加）标外单价 | 15851
2 | 措施项目费 | 139
2.1 | 总价措施项目费 | 139
2.1.1 | 安全文明施工费 | 76
2.1.2 | 其他总价措施费 | 55
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 15990
单位工程造价汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 增加 安装室内（标外单价） |  |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 13818
1.1 | 青口服务区（标外单价） | 13818
2 | 措施项目费 | 88
2.1 | 总价措施项目费 | 88
2.1.1 | 安全文明施工费 | 66
2.1.2 | 其他总价措施费 | 15
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 13906

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
原清单 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装室内 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
青口服务区 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
水
1 | 030801001006 | 低压碳钢管 | (1)材质:内外热镀锌钢管 (2)规格:DN70 (3)连接形式、焊接方法:沟槽连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:按规范要求 | m | 5.5 | 86.86 |  | 477.73
2 | 030801001007 | 低压碳钢管 | (1)材质:内外热镀锌钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式、焊接方法:沟槽连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:按规范要求 | m | 31.78 | 130.38 |  | 4143.48
3 | 030801001008 | 低压碳钢管 | (1)材质:内外热镀锌钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式、焊接方法:沟槽连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:按规范要求 | m | 8 | 210.99 |  | 1687.92
4 | 030801001009 | 低压碳钢管 | (1)材质:内外热镀锌钢管 (2)规格:DN200 (3)连接形式、焊接方法:沟槽连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:按规范要求 | m | 4 | 168.67 |  | 674.68
5 | 030801017002 | 金属骨架复合管 | (1)钢塑复合管（沟槽连接） DN100 | m | 21.65 | 145.63 |  | 3152.89
6 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)除锈级别:手工除徽锈 (2)油漆品种:调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | m2 | 29.078 | 9.44 |  | 274.5
7 | 030815001002 | 管架制作安装 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 58.752 | 17.82 |  | 1046.96
8 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆打底、调和漆两遍 | m2 | 58.752 | 2.37 |  | 139.24
9 | 030817008006 | 套管制作安装 | (1)材质:热轧厚钢板 | 台 | 1 | 438.73 |  | 438.73
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:DN20 (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:柔性防水套管
10 | 030817008007 | 套管制作安装 | (1)材质:热轧厚钢板 (2)规格:DN70 (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:柔性防水套管 | 台 | 1 | 573.59 |  | 573.59
11 | 030817008008 | 套管制作安装 | (1)材质:热轧厚钢板 (2)规格:DN100 (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:柔性防水套管 | 台 | 4 | 687.63 |  | 2750.52
12 | 030817008009 | 套管制作安装 | (1)材质:热轧厚钢板 (2)规格:DN150 (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:柔性防水套管 | 台 | 2 | 876.15 |  | 1752.3
13 | 030817008010 | 套管制作安装 | (1)材质:热轧厚钢板 (2)规格:DN200 (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:柔性防水套管 | 台 | 2 | 1135.58 |  | 2271.16
14 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | (1)材质:90°弯头 (2)规格:DN100 | 个 | 45 | 210.84 |  | 9487.8
15 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | (1)材质:90°弯头 (2)规格:DN150 | 个 | 2 | 291.76 |  | 583.52
16 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | (1)材质:90°弯头 (2)规格:DN70 | 个 | 1 | 126.82 |  | 126.82
17 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | (1)材质:三通 (2)规格:DN100 | 个 | 10 | 218.52 |  | 2185.2
18 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | (1)材质:同心异径管 (2)规格:DN150 | 个 | 2 | 198.02 |  | 396.04
19 | 030804001012 | 低压碳钢管件 | (1)材质:偏心异径管 (2)规格:DN150 | 个 | 2 | 281.51 |  | 563.02
20 | 030817005003 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)形式、材质:吸水钢制喇叭口 (2)口径规格:Dg150x225 | 个 | 2 | 270.8 |  | 541.6
21 | 030817005004 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)名称:钢制排水漏斗 DN200 | 个 | 1 | 338.34 |  | 338.34
22 | 030601002003 | 压力仪表 | (1)名称:压力开关 | 台 | 1 | 113.57 |  | 113.57
23 | 030601002004 | 压力仪表 | (1)名称:真空压力表 (2)压力表弯材质、规格:碳钢压力表弯制作 (3)脱脂要求:仪表阀 | 台 | 4 | 200.48 |  | 801.92
24 | 030817006004 | 水位计安装 | (1)规格:水标尺 (2)型号:DN20 | 组 | 1 | 359.54 |  | 359.54
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | (1)名称:蝶阀(自带锁装置) (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN150 | 个 | 2 | 469.43 |  | 938.86
26 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | (1)名称:放空阀 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN200 | 个 | 1 | 1004.83 |  | 1004.83
27 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN200 | 个 | 1 | 1202.98 |  | 1202.98
28 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | (1)名称:逆止阀 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN100 | 个 | 2 | 413.13 |  | 826.26
29 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | (1)名称:泄压阀 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN100 | 个 | 1 | 1500.56 |  | 1500.56
30 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN100 | 个 | 16 | 387.87 |  | 6205.92
31 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | (1)名称:水锤消除器Y-100 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN100 | 个 | 2 | 561.78 |  | 1123.56
32 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN70 | 个 | 1 | 238.56 |  | 238.56
33 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | (1)名称:试验放水阀 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN70 | 个 | 1 | 210.1 |  | 210.1
34 | 031003010003 | 软接头(软管) | (1)规格:DN100 (2)材质:可曲挠橡胶管接头 (3)连接形式:法兰 | 个/组 | 2 | 347.73 |  | 695.46
35 | 031003010004 | 软接头(软管) | (1)规格:DN150 (2)材质:可曲挠橡胶管接头 (3)连接形式:法兰 | 个/组 | 2 | 718.46 |  | 1436.92
36 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)材质:碳钢平焊法兰 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN70 | 副 | 1 | 123.83 |  | 123.83
37 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)材质:碳钢平焊法兰 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN100 | 副 | 18 | 161.79 |  | 2912.22
38 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)材质:碳钢平焊法兰 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN150 | 副 | 4 | 209.89 |  | 839.56
39 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)材质:碳钢平焊法兰 (2)连接形式:法兰 (3)型号、规格:DN200 | 副 | 1 | 340.03 |  | 340.03
40 | 03B003 | 弹性吊架 | (1)名称:弹性吊架 | 个 | 2 | 95.15 |  | 190.3
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
41 | 040504001007 | 砌筑井 | (1)阀门井 1100×1100 (2)C25混凝土 (3)MU10级砖 (4)C15混凝土垫层 (5)球墨铸铁井盖 (6)安装详05S502第26页 | 座 | 1 | 4521.5 |  | 4521.5
安装室外 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
青口服务区A区 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
新增室外成品消防水池、钢筋砼泵房
给水系统
42 | 031001007004 | 复合管 | (1)室外(钢骨架塑料复合管(电熔连接) 外径110mm以内) | m | 377 | 140.36 |  | 52915.72
43 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)三类 (2)2m以内 | m3 | 19.07 | 6.35 |  | 121.09
44 | 040103001007 | 填方 | (1)按现行施工规范要求 (2)按规范要求 (3)原土回填 | m3 | 5.582 | 7.9 |  | 44.1
45 | 040103001008 | 填方 | (1)按现行施工规范要求 (2)按规范要求 (3)机制砂 | m3 | 12.731 | 195.63 |  | 2490.57
46 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)5km | m3 | 12.654 | 17.38 |  | 219.93
消防水系统
47 | 030901002004 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 125.2 | 169.11 |  | 21172.57
48 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:闸阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN100 (4)连接形式:法兰连接 | 个 | 6 | 395.67 |  | 2374.02
49 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:止回阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN100 (4)连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 420.28 |  | 840.56
50 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | (1)安装部位:室外 (2)水泵接合器 (3)DN100 | 套 | 1 | 1021.84 |  | 1021.84
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
51 | 031003011002 | 法兰 | (1)规格、压力等级:碳钢平焊法兰 DN100 (2)连接形式:法兰 | 副 | 8 | 167.71 |  | 1341.68
52 | 040504001008 | 砌筑井 | (1)水表井 图集05S502-136P (2)C25混凝土 (3)水泥砂浆1：2 (4)C25混凝土预制盖板 (5)C15混凝土垫层，100mm厚 (6)MU10级砖M10水泥砂浆 (7)井内侧抹灰 (8)普通铸铁井盖 | 座 | 1 | 6561.33 |  | 6561.33
53 | 040504001009 | 砌筑井 | (1)阀门井 安装详05S502第26页 (2)C25混凝土 (3)MU10级砖 (4)C15混凝土垫层 (5)球墨铸铁井盖 | 座 | 3 | 4384.43 |  | 13153.29
54 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | (1)三类 (2)2m以内 | m3 | 104.278 | 6.35 |  | 662.17
55 | 040103001009 | 填方 | (1)按现行施工规范要求 (2)按规范要求 (3)原土回填 | m3 | 30.521 | 7.9 |  | 241.12
56 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)余土外运 (2)5km | m3 | 69.196 | 17.38 |  | 1202.63
增加 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程（标外单价） | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
青口服务区（增加）标外单价 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
新增室外成品消防水池、钢筋砼泵房
57 | 010606012003 | 钢支架 | (1)屋面24t水箱钢结构基础 (2)(1)钢结构基础 | t | 2.044 | 7877.56 |  | 16101.73
安装室内（标外单价） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
青口服务区（标外单价） | [8 empty] | 分项工程(17安装)
58 | 031001007005 | 复合管 | (1)室外(钢骨架塑料复合管(电熔连接) 外径63mm以内) | m | 119.8 | 101.57 |  | 12168.09
59 | 030901002005 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:内外热镀锌钢DN50 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 21 | 89 |  | 1869
合 计 | [7 empty] | 193693.96

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2021服务区房建提升项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费 | 193695 | 0.48 | 929
2 | 其他总价措施费 | 193695 | 0.11 | 501
3 | 防尘喷雾措施费 | 929 | 10.5 | 98
合 计 |  |  |  | 1528

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
原清单 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装室内 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
青口服务区 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
安装室外 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
青口服务区A区 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
增加 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程（标外单价） | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
青口服务区（增加）标外单价 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装室内（标外单价） | [13 empty] | 单位工程(17安装)
青口服务区（标外单价） | [13 empty] | 分项工程(17安装)

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 39629.86
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 62.277 | 5.021 | 312.69
2 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 0.301 | 4.87 | 1.47
3 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 2.422 | 5.13 | 12.42
4 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.119 | 5.49 | 0.65
5 | 01090150 | 圆钢 | Φ15～24 | kg | 17.688 | 3.72 | 65.8
6 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 0.858 | 5023.01 | 4309.74
7 | 01110010 | 方钢 | 综合 | kg | 8.45 | 3.376 | 28.53
8 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 0.236 | 5.027 | 1.19
9 | 01210320 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 2187.08 | 4.96 | 10847.92
10 | 01290620 | 普通钢板 | δ4.5-7 | kg | 10.394 | 3.55 | 36.9
11 | 01291730 | 热轧厚钢板 | δ4.5～7 | kg | 15.8 | 3.89 | 61.46
12 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 2.374 | 3.89 | 9.24
13 | 01291780 | 热轧厚钢板 | δ10～20 | kg | 285.76 | 3.89 | 1111.61
14 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 15.305 | 3.89 | 59.54
15 | 01291870 | 热轧厚钢板 | δ20 | kg | 0.665 | 3.89 | 2.58
16 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.584 | 3.67 | 2.14
17 | 02051720 | 橡胶密封圈 | DN50 | 个 | 2 | 1.79 | 3.58
18 | 02051740 | 橡胶密封圈 | DN100 | 个 | 10 | 6.03 | 60.3
19 | 02051760 | 橡胶密封圈 | DN150 | 个 | 4 | 6.36 | 25.44
20 | 02051780 | 橡胶密封圈 | DN200 | 个 | 4 | 8.26 | 33.04
21 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 50.024 | 0.41 | 20.51
22 | 02130040 | 聚四氟乙烯生料带 |  | m |  | 0.09
23 | 02270040 | 细白布 | 宽900 | m | 0.89 | 4.06 | 3.61
24 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 |  | 3.6
25 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.04 | 5.29 | 0.21
26 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 1.769 | 5.48 | 9.69
27 | 02270310 | 破布 |  | kg | 1.262 | 5.85 | 7.38
28 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 0.847 | 5.58 | 4.73
29 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 2 | 0.35 | 0.7
30 | 03014510 | 精制六角带帽螺栓 | M16×70 | 套 | 0.192 | 0.91 | 0.17
31 | 03014530 | 精制六角带帽螺栓 | M20×80 | 套 | 4.032 | 1.5 | 6.05
32 | 03014550 | 精制六角带帽螺栓 | M22×90 | 套 | 0.384 | 2.43 | 0.93
33 | 03014570 | 精制六角带帽螺栓 | M27×95 | 套 | 0.576 | 3.82 | 2.2
34 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 6.452 | 5.88 | 37.94
35 | 03014980 | 六角螺栓 |  | 套 | 1.996 | 0.76 | 1.52
36 | 03016360 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M16×100以内 | 套 | 16.48 | 1.55 | 25.54
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03016490 | 六角螺母 |  | kg | 0.852 | 5.6 | 4.77
38 | 03016990 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×85～140 | 套 | 148.32 | 1.92 | 284.77
39 | 03017000 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M20×85～100 | 套 | 16.48 | 1.64 | 27.03
40 | 03017140 | 双头螺柱带螺母 |  | kg | 8.68 | 5.61 | 48.69
41 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 9.164 | 5.93 | 54.34
42 | 03130740 | 钻头 | Φ6-13 | 个 | 0.329 | 4.13 | 1.36
43 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 0.088 | 1.64 | 0.14
44 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 29.852 | 0.44 | 13.13
45 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 0.04 | 0.23 | 0.01
46 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.004 | 15.04 | 0.06
47 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 1.008 | 2.11 | 2.13
48 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 6.547 | 8.88 | 58.14
49 | 03131280 | 尼龙砂轮片 | Φ100×16×3 | 片 | 11.317 | 2.12 | 23.99
50 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 1.331 | 10.22 | 13.6
51 | 03131420 | 砂纸 |  | 张 | 0.112 | 0.25 | 0.03
52 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 3.704 | 0.88 | 3.26
53 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.66 | 0.81 | 0.53
54 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 3.897 | 6.88 | 26.81
55 | 03131660 | 低碳钢焊条 | J427 Φ3.2 | kg | 37.956 | 6.88 | 261.14
56 | 03131790 | 磨头 |  | 个 | 2.043 | 5.31 | 10.85
57 | 03131870 | 碳钢气焊条 |  | kg | 0.04 | 5.4 | 0.22
58 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 0.085 | 4.42 | 0.38
59 | 03210640 | 钢垫片 | 0.8 | kg | 0.411 | 4.96 | 2.04
60 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 19.323 | 0.454 | 8.77
61 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg |  | 0.481
62 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 4.976 | 0.481 | 2.39
63 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 2855.627 | 0.455 | 1299.31
64 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.033 | 236.52 | 7.73
65 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 |  | 236.52
66 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 14.933 | 131.4 | 1962.26
67 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 8.684 | 131.4 | 1141.14
68 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 4.186 | 104.31 | 436.63
69 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 |  | 101.94
70 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 382.773 | 0.21 | 80.38
71 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 7413.872 | 0.36 | 2668.99
72 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.001 | 492.08 | 0.31
73 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.103 | 1331.41 | 137.44
74 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.1 | 11.97 | 1.2
75 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 6.639 | 11.97 | 79.47
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 6.9 | 10.44 | 72.04
77 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 2.08 | 8.21 | 17.08
78 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 1.24 | 8.21 | 10.18
79 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.06 | 8.42 | 0.51
80 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg |  | 5.29
81 | 13350430 | 橡胶石棉盘根编制 | Φ11-25 250℃ | kg | 2 | 19.45 | 38.9
82 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.794 | 5.31 | 4.22
83 | 14070001 | 白铅油 |  | kg | 5.124 | 5.88 | 30.13
84 | 14070090 | 黄干油 |  | kg | 0.9 | 5.88 | 5.29
85 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 1.277 | 5.2 | 6.64
86 | 14070140 | 机油 | 5-7# | kg | 0.55 | 5.54 | 3.05
87 | 14070250 | 清油 | C01-1 | kg | 0.184 | 11.79 | 2.17
88 | 14310080 | 二硫化钼 |  | kg | 0.289 | 31.12 | 8.98
89 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.029 | 5.12 | 0.15
90 | 14350280 | 酒精 |  | kg | 0.4 | 5.51 | 2.2
91 | 14350480 | 清洗剂 | 500mL | 瓶 | 0.04 | 5.9 | 0.24
92 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 0.974 | 2.88 | 2.8
93 | 14350910 | 脱脂剂 |  | kg | 4 | 6.06 | 24.24
94 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 21.401 | 3.57 | 76.4
95 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 51.149 | 4.01 | 205.11
96 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 17.088 | 21.35 | 364.83
97 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 13.274 | 4.61 | 61.19
98 | 17010210 | 内外热镀锌钢管(沟槽式连接) | DN200 | m | 4.088 | 78.97 | 322.83
99 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 101 | 5.536 | 559.14
100 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 1.019 | 9.048 | 9.22
101 | 17030050 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 0.2 | 16.648 | 3.33
102 | 17030100 | 镀锌钢管 | DN70 | m | 5.621 | 42.268 | 237.59
103 | 17030100 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 21.315 | 42.268 | 900.94
104 | 17030140 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 159.557 | 68.143 | 10872.7
105 | 17030160 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 8.176 | 117.614 | 961.61
106 | 17070010 | 无缝钢管 |  | m | 0.25 | 3.41 | 0.85
107 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 0.08 | 3.7 | 0.3
108 | 17070590 | 无缝钢管 | DN20 | m | 0.394 | 7.56 | 2.98
109 | 17070760 | 冷拔无缝钢管 |  | m | 2.8 | 7.56 | 21.17
110 | 17071420 | 高压合金钢管 | DN32 | m | 0.162 | 15.35 | 2.49
111 | 17230180 | 衬塑钢管 | DN100 | m | 22.126 | 90.87 | 2010.62
112 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.731 | 9.76 | 7.13
113 | 17280190 | 复合管 | Φ63 | m | 121.597 | 60 | 7295.82
114 | 17280210 | 钢塑复合管 | Φ110 | m | 382.655 | 90 | 34438.95
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
115 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.476 | 2.64 | 1.26
116 | 18011310 | 90°弯头 | DN70 | 个 | 1.01 | 27.7 | 27.98
117 | 18011330 | 90°弯头 | DN100 | 个 | 45.45 | 34 | 1545.3
118 | 18011330 | 三通 | DN100 | 个 | 10.1 | 40 | 404
119 | 18011330 | 同心异径管 | DN100 | 个 | 2.02 | 24 | 48.48
120 | 18011350 | 90°弯头 | DN150 | 个 | 2.02 | 43 | 86.86
121 | 18011350 | 偏心异径管 | DN150 | 个 | 2.02 | 35 | 70.7
122 | 18011400 | 室内沟槽式管件 | DN50 | 个 | 9.135 | 15 | 137.03
123 | 18011420 | 室内沟槽式管件 | DN100 | 个 | 43.82 | 23 | 1007.86
124 | 18011680 | 沟槽直接头 | DN50 (含胶圈) | 套 | 3.501 | 8 | 28.01
125 | 18011700 | 沟槽直接头 | DN100(含胶圈) | 套 | 79.014 | 12 | 948.16
126 | 18150670 | 沟槽式管接头 | DN65 | 副 | 2.878 | 11.44 | 32.93
127 | 18150690 | 沟槽式管接头 | DN100 | 副 | 141.045 | 27.95 | 3942.22
128 | 18150710 | 沟槽式管接头 | DN150 | 副 | 10.585 | 40.56 | 429.32
129 | 18150720 | 沟槽式管接头 | DN200 | 副 | 0.646 | 58.76 | 37.98
130 | 18210630 | 可曲挠橡胶管接头 | DN100 | 个 | 2 | 198 | 396
131 | 18210650 | 可曲挠橡胶管接头 | DN200 | 个 | 2 | 467 | 934
132 | 18310860 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | Φ63 | 个 | 33.664 | 30 | 1009.91
133 | 18310880 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 | Φ110 | 个 | 102.921 | 34.51 | 3551.8
134 | 19000880 | 闸阀 | DN70 | 个 | 1 | 150.752 | 150.75
135 | 19000880 | 试验放水阀 | DN70 | 个 | 1 | 128.32 | 128.32
136 | 19000920 | 逆止阀 | DN100 | 个 | 2 | 242.84 | 485.68
137 | 19000920 | 闸阀 | DN100 | 个 | 22 | 222.92 | 4904.24
138 | 19000920 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 | 242.84 | 485.68
139 | 19000920 | 水锤消除器Y-100 | DN100 | 个 | 2 | 360 | 720
140 | 19000920 | 泄压阀 | DN100 | 个 | 1 | 1100 | 1100
141 | 19000950 | 放空阀 | DN200 | 个 | 1 | 624.768 | 624.77
142 | 19000950 | 蝶阀(自带锁装置) | DN150 | 个 | 2 | 269.88 | 539.76
143 | 19000960 | 闸阀 | DN200 | 个 | 1 | 780.96 | 780.96
144 | 19002300 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 0.152 | 10.22 | 1.55
145 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.286 | 12.58 | 3.6
146 | 19010010 | 截止阀 | PN10 DN20 | 个 | 0.099 | 19.71 | 1.94
147 | 19010060 | 截止阀 | J11W-16T DN15 | 个 |  | 18.73
148 | 19010590 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.324 | 16.65 | 5.39
149 | 19010610 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN25 | 个 | 1.01 | 25.81 | 26.07
150 | 20011490 | 碳钢平焊法兰 | DN65 | 片 | 2 | 19.05 | 38.1
151 | 20011510 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 52 | 24.06 | 1251.12
152 | 20011540 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 8 | 36.05 | 288.4
153 | 20011560 | 碳钢平焊法兰 | DN200 | 片 | 2 | 53.67 | 107.34
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
154 | 20012940 | 平焊法兰 | PN1.6MPa DN100 | 副 | 2 | 48.12 | 96.24
155 | 23050001 | 消防水泵接合器 | DN100 | 套 | 1 | 420 | 420
156 | 24110080 | 压力表 | 0～16MPa | 块 | 0.049 | 35 | 1.72
157 | 24110100 | 压力表 | Y-100 0-6MPa | 块 | 0.324 | 35 | 11.34
158 | 24110120 | 压力表 | 带弯带阀 0~1.6MPa | 块 | 0.292 | 45 | 13.16
159 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.301 | 35 | 10.54
160 | 24170010 | 水标尺 | DN20 | 套 | 1 | 258.62 | 258.62
161 | 24590010 | 仪表接头 |  | 套 | 9 | 30.97 | 278.73
162 | 24590020 | 压力表表弯 |  | 个 | 0.049 | 15 | 0.74
163 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.301 | 15 | 4.52
164 | 24690010 | 取源部件 |  | 套 | 5 | 39.82 | 199.1
165 | 24690070 | 压力表补芯 |  | 个 | 0.324 | 5 | 1.62
166 | 24690080 | 仪表阀垫片 |  | 个 |  | 1.12
167 | 25610140 | 脱脂用黑光灯 |  | 组 | 0.04 | 10 | 0.4
168 | 29270150 | 固定卡子 | 1.5×32 | 个 | 1 | 0.41 | 0.41
169 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg |  | 5.29
170 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 120.507 | 3.65 | 439.85
171 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 0.134 | 1.05 | 0.14
172 | 34050160 | 白滤纸 |  | 张 | 12 | 0.88 | 10.56
173 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 11.554 | 0.66 | 7.63
174 | 34110080 | 水 |  | m3 | 46.713 | 3.28 | 153.22
175 | 34110080 | 水 |  | m3 | 9.376 | 3.28 | 30.75
176 | 34110085 | 水 |  | kg | 29.218 | 0.003 | 0.1
177 | 34130020 | 位号牌 |  | 个 | 1 | 0.38 | 0.38
178 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.352 | 5.12 | 1.8
179 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg |  | 4.66
180 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.002 | 1975 | 3.16
181 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg |  | 4.76
182 | 36010260 | 铸铁井盖井座 |  | 套 | 5.05 | 480 | 2424
183 | 49010020 | 校验材料费 |  | 元 | 1.68 | 1 | 1.68
184 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 222.491 | 1 | 222.49
185 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | -5975.654 | 1 | -5975.65
186 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 855.081 | 1 | 855.08
187 | 49011001 | 弹性吊架 |  | 个 | 2 | 75 | 150
188 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.035 | 470.648 | 16.54
189 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 |  | 349.016
190 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 4.793 | 246.45 | 1181.28
191 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1.857 | 359.21 | 667.21
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
192 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.574 | 397.7 | 1818.92
193 | 80215940 | 混凝土 | C20 | m3 | 0.03 | 224.74 | 6.74
194 | 80216150 | 预拌混凝土 | C20 | m3 |  | 260.68
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98030030 | 精密交直流稳压电源 |  | 台班 | 0.033 | 69.93 | 2.31
2 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 0.04 | 6.83 | 0.27
3 | 98070040 | 标准压力发生器 | 2656 | 台班 | 0.024 | 14.05 | 0.34
4 | 98070060 | 多功能信号校验仪 |  | 台班 | 0.024 | 133.19 | 3.2
5 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.03 | 5.51 | 0.17
6 | 98470150 | 电动泵压力校验仪 | 便携式 | 台班 | 0.08 | 42.32 | 3.39
7 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.457 | 531.05 | 242.7
8 | 99030810 | 钻孔机 |  | 台班 | 0.673 | 20.68 | 13.92
9 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.121 | 761.66 | 91.8
10 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.18 | 786.69 | 141.66
11 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.009 | 384.65 | 3.52
12 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.205 | 466.2 | 95.42
13 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.096 | 884.08 | 968.93
14 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.288 | 153.83 | 44.38
15 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 |  | 332.52 | 0.11
16 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.205 | 621.62 | 127.23
17 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.018 | 816.73 | 14.4
18 | 99090550 | 门式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.002 | 263.27 | 0.53
19 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.152 | 147.22 | 22.38
20 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 1.112 | 541.52 | 602.31
21 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.071 | 971.36 | 69.44
22 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 0.853 | 27.16 | 23.18
23 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.08 | 39.14 | 3.14
24 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.169 | 23.86 | 4.02
25 | 99190030 | 普通车床 | 工件直径×工件长度630×2000mm | 台班 | 0.714 | 175.46 | 125.32
26 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.549 | 6.49 | 3.56
27 | 99190580 | 卷板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 0.006 | 197.15 | 1.18
28 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.002 | 480.57 | 0.96
29 | 99191390 | 滚刮机 |  | 台班 | 2.179 | 61.45 | 133.88
30 | 99191400 | 滚槽机 |  | 台班 | 2.059 | 61.11 | 125.83
31 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.011 | 24.13 | 0.27
32 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.008 | 30.61 | 0.24
33 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.495 | 5.46 | 2.7
34 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.511 | 6.02 | 3.08
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：2021服务区房建提升项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
35 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.421 | 89.46 | 37.64
36 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.083 | 103.61 | 8.55
37 | 99250460 | 电熔焊接机 | 功率3.5kW | 台班 | 5.569 | 36.8 | 204.96
38 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 14.297 | 60.84 | 869.82
39 | 99250600 | 交流电焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.454 | 89.46 | 40.61
40 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.126 | 31.66 | 4
41 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.613 | 16.45 | 10.09
42 | 99440490 | 试压泵 | 压力10MPa | 台班 |  | 19.93
43 | 99440530 | 试压泵 | 压力60MPa | 台班 | 1.014 | 22.9 | 23.22
44 | 99450160 | 鼓风机 | 能力18m3/min | 台班 | 0.035 | 38.32 | 1.35
45 | 99450382 | 开孔机 | 开孔直径200mm | 台班 | 0.317 | 189.67 | 60.21
46 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 481.11 | 1 | 481.11
47 | 99450630 | 铭牌打印机 |  | 台班 | 0.06 | 33.38 | 2
48 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 1.394 | 49 | 68.29
49 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 1.828 | 25 | 45.71